## 每日任务计划
周次 | 日期 | 成员A-算法数据 | 成员B-算法模型 | 成员C-APP前端 | 成员D-APP后端 | 里程碑
Week 1 (7.21-7.27)
| 7.21 | 公开数据集调研+诈骗话术脚本收集 | 基线模型选型+Whisper微调调研 | UI/UX原型设计 | 后端架构设计+GPU环境搭建
| 7.22 | 诈骗话术脚本收集+TTS合成 | Whisper-tiny微调环境搭建 | UI/UX原型设计 | 后端架构设计
| 7.23 | TTS合成诈骗语音(200条) | Whisper-tiny微调训练 | 技术选型+脚手架搭建 | API接口设计
| 7.24 | TTS合成广告语音(100条) | Whisper-tiny微调评估 | 脚手架搭建 | API接口+数据库设计
| 7.25 | 数据增强(变速/加噪/混响) | BERT-tiny意图分类基线 | 脚手架搭建+首页开发 | 数据库设计
| 7.26 | 数据划分+标注质量检查 | BERT-tiny训练+评估 | 首页开发 | 数据库+用户认证模块
| 7.27 | 正常通话数据集整理 | 端到端pipeline搭建 | 首页开发 | 用户认证模块
Week 2 (7.28-8.3)
| 7.28 | 补充难例数据+话术模式库构建 | Wav2Vec2语音编码器微调 | 首页开发+通话记录列表 | 用户认证+通话录音模块
| 7.29 | 话术模式库构建 | Wav2Vec2+BiLSTM语音表征 | 通话记录列表 | 通话录音模块
| 7.30 | 跨场景数据收集 | 多任务头设计(分类+回归) | 通话记录列表 | 通话录音模块
| 7.31 | 跨场景数据收集 | 多任务模型训练 | 实时语音波形可视化 | 模型服务封装API
| 8.1 | 数据最终版冻结 | 多任务模型评估+消融 | 实时语音波形可视化 | 模型服务封装API
| 8.2 | 话术知识图谱构建 | 交叉注意力融合机制设计 | 实时语音波形可视化 | 模型服务封装API
| 8.3 | 话术知识图谱构建 | 交叉注意力融合训练 | 预警弹窗组件设计 | 实时流处理模块 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
Week 3 (8.4-8.10)
| 8.4 | 话术模板匹配算法 | 实时ASR流式识别集成 | 预警弹窗组件 | 实时流处理模块
| 8.5 | 话术模板匹配算法 | 语音表征+文本表征联合编码 | 预警弹窗组件 | 实时流处理模块
| 8.6 | 难例挖掘模块 | 多模态融合模型训练 | 拦截报告页面 | 预警推送服务
| 8.7 | 难例挖掘+主动学习 | 多模态融合模型评估 | 拦截报告页面 | 预警推送服务
| 8.8 | 知识图谱与模型联动 | 时序LSTM风险曲线建模 | 设置/白名单页面 | 预警推送服务
| 8.9 | 知识图谱与模型联动 | 时序LSTM训练+早期预警机制 | 设置/白名单页面 | 拦截日志存储
| 8.10 | 数据迭代(根据错误case) | 时序LSTM评估+模型蒸馏 | 前端联调 | 拦截日志存储 | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
Week 4 (8.11-8.17)
| 8.11 | 消融实验设计 | 模型蒸馏+量化压缩 | 前端联调 | 前后端联调
| 8.12 | 消融实验执行 | 端侧模型转换(ONNX/TensorRT) | 前端联调 | 前后端联调
| 8.13 | 消融实验执行 | 端侧推理优化 | UI细节打磨 | 前后端联调
| 8.14 | 消融实验分析 | 性能基准测试 | UI细节打磨 | 性能优化
| 8.15 | 对比实验(与基线) | 模型压缩最终版 | UI细节打磨 | 性能优化
| 8.16 | 对比实验分析 | 模型最终版打包 | UI细节打磨 | 系统测试
| 8.17 | 实验结果整理 | 模型最终版文档 | UI最终版 | 系统测试 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
Week 5 (8.18-8.24)
| 8.18 | 演示数据准备(10个场景) | 算法模型接入APP | - | 端到端集成测试
| 8.19 | 演示场景脚本 | 算法模型接入APP | - | 端到端集成测试
| 8.20 | 演示场景脚本 | 演示视频录制 | 边界case修复 | 端到端集成测试
| 8.21 | 消融实验补充 | 演示视频录制 | 边界case修复 | 性能基准测试
| 8.22 | 消融实验补充 | 视频剪辑 | 边界case修复 | 性能基准测试
| 8.23 | 实验结果最终版 | 视频剪辑 | - | 压力测试
| 8.24 | - | 视频最终版 | - | -
Week 6 (8.25-8.31)
| 8.25 | 技术报告撰写(算法部分) | - | 代码整理+注释 | 模型架构图绘制
| 8.26 | 技术报告撰写(实验部分) | - | 代码整理+注释 | 模型架构图+实验结果整理
| 8.27 | 技术报告撰写(系统部分) | - | README文档 | 实验结果整理
| 8.28 | 技术报告完善+PPT制作 | - | README文档 | 实验结果整理+演示彩排
| 8.29 | PPT制作 | - | README最终版 | 演示彩排
| 8.30 | PPT最终版 | - | - | 演示彩排 | ⭐ 材料全部就绪
| 8.31 | 材料检查 | 【最终提交】 | 【最终提交】 | 【最终提交】 | ⭐ 最终提交

## 成员A-算法数据
日期 | 任务 | 里程碑
7.21 | 公开数据集调研+诈骗话术脚本收集
7.22 | 诈骗话术脚本收集+TTS合成
7.23 | TTS合成诈骗语音(200条)
7.24 | TTS合成广告语音(100条)
7.25 | 数据增强(变速/加噪/混响)
7.26 | 数据划分+标注质量检查
7.27 | 正常通话数据集整理
7.28 | 补充难例数据+话术模式库构建
7.29 | 话术模式库构建
7.30 | 跨场景数据收集
7.31 | 跨场景数据收集
8.1 | 数据最终版冻结
8.2 | 话术知识图谱构建
8.3 | 话术知识图谱构建 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
8.4 | 话术模板匹配算法
8.5 | 话术模板匹配算法
8.6 | 难例挖掘模块
8.7 | 难例挖掘+主动学习
8.8 | 知识图谱与模型联动
8.9 | 知识图谱与模型联动
8.10 | 数据迭代(根据错误case) | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
8.11 | 消融实验设计
8.12 | 消融实验执行
8.13 | 消融实验执行
8.14 | 消融实验分析
8.15 | 对比实验(与基线)
8.16 | 对比实验分析
8.17 | 实验结果整理 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
8.18 | 演示数据准备(10个场景)
8.19 | 演示场景脚本
8.20 | 演示场景脚本
8.21 | 消融实验补充
8.22 | 消融实验补充
8.23 | 实验结果最终版
8.24 | -
8.25 | 技术报告撰写(算法部分)
8.26 | 技术报告撰写(实验部分)
8.27 | 技术报告撰写(系统部分)
8.28 | 技术报告完善+PPT制作
8.29 | PPT制作
8.30 | PPT最终版 | ⭐ 材料全部就绪
8.31 | 材料检查 | ⭐ 最终提交

## 成员B-算法模型
日期 | 任务 | 里程碑
7.21 | 基线模型选型+Whisper微调调研
7.22 | Whisper-tiny微调环境搭建
7.23 | Whisper-tiny微调训练
7.24 | Whisper-tiny微调评估
7.25 | BERT-tiny意图分类基线
7.26 | BERT-tiny训练+评估
7.27 | 端到端pipeline搭建
7.28 | Wav2Vec2语音编码器微调
7.29 | Wav2Vec2+BiLSTM语音表征
7.30 | 多任务头设计(分类+回归)
7.31 | 多任务模型训练
8.1 | 多任务模型评估+消融
8.2 | 交叉注意力融合机制设计
8.3 | 交叉注意力融合训练 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
8.4 | 实时ASR流式识别集成
8.5 | 语音表征+文本表征联合编码
8.6 | 多模态融合模型训练
8.7 | 多模态融合模型评估
8.8 | 时序LSTM风险曲线建模
8.9 | 时序LSTM训练+早期预警机制
8.10 | 时序LSTM评估+模型蒸馏 | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
8.11 | 模型蒸馏+量化压缩
8.12 | 端侧模型转换(ONNX/TensorRT)
8.13 | 端侧推理优化
8.14 | 性能基准测试
8.15 | 模型压缩最终版
8.16 | 模型最终版打包
8.17 | 模型最终版文档 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
8.18 | 算法模型接入APP
8.19 | 算法模型接入APP
8.20 | 演示视频录制
8.21 | 演示视频录制
8.22 | 视频剪辑
8.23 | 视频剪辑
8.24 | 视频最终版
8.25 | -
8.26 | -
8.27 | -
8.28 | -
8.29 | -
8.30 | - | ⭐ 材料全部就绪
8.31 | 【最终提交】 | ⭐ 最终提交

## 成员C-APP前端
日期 | 任务 | 里程碑
7.21 | UI/UX原型设计
7.22 | UI/UX原型设计
7.23 | 技术选型+脚手架搭建
7.24 | 脚手架搭建
7.25 | 脚手架搭建+首页开发
7.26 | 首页开发
7.27 | 首页开发
7.28 | 首页开发+通话记录列表
7.29 | 通话记录列表
7.30 | 通话记录列表
7.31 | 实时语音波形可视化
8.1 | 实时语音波形可视化
8.2 | 实时语音波形可视化
8.3 | 预警弹窗组件设计 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
8.4 | 预警弹窗组件
8.5 | 预警弹窗组件
8.6 | 拦截报告页面
8.7 | 拦截报告页面
8.8 | 设置/白名单页面
8.9 | 设置/白名单页面
8.10 | 前端联调 | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
8.11 | 前端联调
8.12 | 前端联调
8.13 | UI细节打磨
8.14 | UI细节打磨
8.15 | UI细节打磨
8.16 | UI细节打磨
8.17 | UI最终版 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
8.18 | -
8.19 | -
8.20 | 边界case修复
8.21 | 边界case修复
8.22 | 边界case修复
8.23 | -
8.24 | -
8.25 | 代码整理+注释
8.26 | 代码整理+注释
8.27 | README文档
8.28 | README文档
8.29 | README最终版
8.30 | - | ⭐ 材料全部就绪
8.31 | 【最终提交】 | ⭐ 最终提交

## 成员D-APP后端
日期 | 任务 | 里程碑
7.21 | 后端架构设计+GPU环境搭建
7.22 | 后端架构设计
7.23 | API接口设计
7.24 | API接口+数据库设计
7.25 | 数据库设计
7.26 | 数据库+用户认证模块
7.27 | 用户认证模块
7.28 | 用户认证+通话录音模块
7.29 | 通话录音模块
7.30 | 通话录音模块
7.31 | 模型服务封装API
8.1 | 模型服务封装API
8.2 | 模型服务封装API
8.3 | 实时流处理模块 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
8.4 | 实时流处理模块
8.5 | 实时流处理模块
8.6 | 预警推送服务
8.7 | 预警推送服务
8.8 | 预警推送服务
8.9 | 拦截日志存储
8.10 | 拦截日志存储 | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
8.11 | 前后端联调
8.12 | 前后端联调
8.13 | 前后端联调
8.14 | 性能优化
8.15 | 性能优化
8.16 | 系统测试
8.17 | 系统测试 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
8.18 | 端到端集成测试
8.19 | 端到端集成测试
8.20 | 端到端集成测试
8.21 | 性能基准测试
8.22 | 性能基准测试
8.23 | 压力测试
8.24 | -
8.25 | 模型架构图绘制
8.26 | 模型架构图+实验结果整理
8.27 | 实验结果整理
8.28 | 实验结果整理+演示彩排
8.29 | 演示彩排
8.30 | 演示彩排 | ⭐ 材料全部就绪
8.31 | 【最终提交】 | ⭐ 最终提交

## 里程碑汇总
日期 | 里程碑
8.3 | ⭐ 算法M1:基线跑通(Whisper+BERT) ¦ ⭐ APP M1:脚手架+基础页面
8.10 | ⭐ 算法M2:核心模块实现(多模态融合+时序LSTM) ¦ ⭐ APP M2:核心功能实现
8.17 | ⭐ 算法M3:模型最终版(蒸馏压缩+端侧部署) ¦ ⭐ APP M3:APP初版完成
8.30 | ⭐ 材料全部就绪
8.31 | ⭐ 最终提交

## 系统架构说明
层级 | 模块 | 功能 | 响应时间 | 拦截率
预筛选层 | 规则引擎 | 黑名单/地区/高频/虚拟号段匹配 | <1秒 | 60-70%
预筛选层 | 地区拦截 | 用户自定义地区黑名单(如02开头座机) | <0.5秒 | 15-20%
预筛选层 | 高频检测 | 同一号码5分钟内≥3次即拦截 | <0.5秒 | 10-15%
语义分析层 | ASR(Whisper-tiny) | 实时语音转文字 | 1-2秒 | -
语义分析层 | 语义识别(BERT-tiny) | 意图分类+风险评分 | 1-2秒 | -
语义分析层 | 多模态融合 | 交叉注意力融合语音+文本 | 0.5秒 | -
语义分析层 | 时序LSTM | 滑动窗口增量预警 | 0.5秒 | -
输出层 | 决策输出 | 正常/预警/拦截 | <0.5秒 | 90%+

## 5秒时间分配
时间点 | 操作 | 层级
0.0s | 来电触发 | 系统
0.2s | 预筛选:号码规则匹配(黑名单/地区/高频) | 预筛选层
0.5s | 预筛选命中→直接拦截/静音(结束) | 预筛选层
0.5s | 预筛选未命中→启动录音 | APP层
1.0s | 语音流传输到后端 | 后端层
1.5s | ASR转录(前1秒语音) | 算法层
2.5s | 语义分析+话术匹配 | 算法层
3.5s | 多模态融合+风险评分 | 算法层
4.0s | 时序LSTM快速判断 | 算法层
4.5s | 输出结果→APP弹窗/静音/放行 | 输出层
5.0s | 用户决定是否接听(已有预警) | 用户层